合同编号：CHYB-2026-劳务-001

劳务分包合同

工程名称：

发 包 人：

承 包 人：

签订地点：

签订日期：       年        月        日

发包人：                    （以下简称“甲方”）

承包人：                    （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与      就     工程已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总包合同”)，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

劳务分包工程名称：

劳务分包作业地点：

二、承包范围及方式

1、劳务分包作业范围及内容：

具体内容包括：根据                施工图纸及工程量清单确认的工作内容。（注：所有工程量的界定以建设单位、甲方及监理单位等相关参建单位确认的实际完成工程量为准，建设单位对分包工程量不予计量的风险由乙方承担，乙方不得就此向甲方提出任何索赔。）。

2、承包方式：

采取下列第  （1） 种方式：

（1）甲方提供主材（详见附件清单），乙方包场内运输、卸货并提供能够保证工程质量、进度、安全和合同要求的劳务人员及必需的劳动工具、机具设备，包工、包食宿、包路费、包材料搬运；包现场垃圾清扫；包现场放线（须经甲方管理人员配合及认可）、包乙方劳务分包作业班组管理、包乙方劳务分包作业班组安全、包乙方劳务分包作业班组工期、包乙方劳务分包作业班组施工质量及安全文明施工。遵守和服从甲方的管理及施工规范，在合同约定的工期内，保质保量地实施本合同约定的劳务项目工作。

（2）其他承包方式：    /   。

三、质量标准

质量标准：满足最新施工验收规范《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求，一次性验收合格，并符合 “总包合同”中有关质量条款的约定，乙方对所施工工程质量向甲方负责，并向建设单位承担连带责任。

甲方为乙方提供经检验合格的主材进行施工，乙方对施工的最终效果及质量负责，不能以任何原因开脱质量责任，因施工导致的质量问题由乙方无条件返工修复，并承担全部工料、工期损失。如达不到上述质量要求，由甲方委托第三方进行返工修复，产生的费用由乙方承担，并按本合同总价（或暂定总价）的10%进行罚款，返工费用和罚款在结算时扣除。

四、材料使用要求

材料的使用必须按设计要求，根据设计进行放样开割，材料损耗不能超出定额含量，如超出定额含量，超耗部分的材料费由乙方承担。

五、工程变更

工程变更增项、增量部分须由建设单位、监理单位与甲方签证的书面材料为准，增项部分单价由甲方确认，甲方保留将变更项目交由第三方施工的权力。

六、开工、竣工日期及质量要求

工期以总包合同为准，具体开工日期按照甲方项目部通知执行。乙方应做到按时按质按期完工，遵守现场安全文明施工要求，做到工完场清。如因乙方任何原因而导致工程不能按时按质完成，将按每天5000元人民币罚款，罚款在结算时扣除。另在甲方认为乙方形象进度达不到本工程要求时，甲方有权将剩余工程量交给第三方施工，甲方按实际用工费用的两倍从乙方结算款中扣除。因甲方原因（材料不到位、施工影响）导致的工期延误，乙方不承担责任。如增加工程内容导致工期延误，则以甲方与发包人办理签证的工期为准。

节点工期：

甲方根据建设单位总工期及分项工期要求另行下达，乙方必须按施工合同的总进度计划要求及时提供各个节点的工作面，乙方应积极配合甲方的施工，在各个施工节点施工工期满足甲方的进度要求。

工期顺延：

出现下列情况时，经建设单位书面批准，工期可以顺延:

①不可抗力造成工程延误；

②甲方根据现场变更的实际情况书面同意的工期延长；

# 七、合同价款

本合同采用以下第   （2）   项计价方式，乙方提供 R增值税专用发票/ □增值税普通发票，税率  3   %。

- （1）固定单价，单价详见后附“劳务分包价格清单”；合同暂定含税总价为人民币（大写）  / （¥ / 元）。本合同为最高限价合同，若结算总价超过本合同暂定总价的，超出的部分需另外签订补充协议。（注：结算工程量以建设单位或总包方、监理单位、甲方签证确认为准。）

（2）固定总价，对合同约定的清单及图纸范围内工程量以及为完成该工程量而实施的全部工作进行总价包干，合同含税总价为人民币（大写）      （¥  元）。除业主增减工程量和设计变更外，合同总价一律不予调整。（详见后附“劳务分包价格清单”）

本合同为最高限价合同，结算金额超过合同总价（或暂定总价）的，超出部分须另外签订合同或补充协议，否则超出部分不予办理结算及付款。（注：结算工程量以建设单位或总包方、监理单位、甲方签证确认为准。）

八、付款方式

（1）本工程的进度款支付应结合总（分）包合同，甲方在收到发包人支付 的工程款项后按每月审核确认乙方已完成工程量进行结算，按审核审定的已完 成合格工程进度款的80%进行支付；乙方完成现场施工内容和合同约定工作 范围和内容，提供相关的技术质量保证资料给甲方验收合格且甲方收到发包人支付相应工程款后，进度款支付至85% ，项目竣工验收、外部结算完成180天且发包人支付承包人工程尾款后工程款支付至95%，剩余5%作为质量保修金，质保期满后，乙方全面履行保修责任，且没有质量缺陷和遗留问题责任存在，甲方一次性退还保修金，不计利息。

（2）结算方式： 固定不含税单价乘以实际完成工程量+增值税进行结算。

（3）过程结算仅作为过程进度款的支付依据，不作为最终结算依据，最终 结算资料（包括但不限于结算单及附件）必须经项目部及直管部层面相关人员本人签字，且签字齐全，公司审批后方可生效，否则不予作为最终结算依据。

（4）本合同项下各项违约金及罚款甲方有权从直接工程进度款、竣工结算款中予以扣除。

九、成品保护

成品保护由乙方负责，劳务分包作业人员费用由乙方自理。

十、乙方承诺

在劳务作业人员进场前，乙方应向甲方上报人员名单清册及劳动合同、银行卡、身份证复印件备案。

乙方在本项目施工期间，必须保证对整个项目进行全天候现场管理，若乙方疏于管理，甲方一经发现有权以违约进行处理。若乙方负责人因事不能进行现场管理工作时，必须事先与甲方现场执行项目经理说明原因，经甲方现场执行项目经理同意后方能离开。擅自离开现场或不听从项目经理指挥的，每次处以5000元罚款，从应支付乙方工程款中扣除。

乙方郑重承诺，乙方已充分了解应做工程范围及所有工序、工艺，若乙方报价中出现错报漏报均由乙方自行负责。若乙方出现材料浪费、遗失、被盗、贩卖、指挥错误及超出计划用料由乙方负责原样全额赔偿。乙方保证不将所承包的劳务工程进行转包或分包，若发生此类行为，造成的全部损失及责任由乙方全权承担。

乙方有义务按时支付农民工工资，不得以甲方未及时支付工程款为由，拒绝、拖延支付农民工工资。若因乙方拖欠农民工工资，导致出现农民工上访、闹事等事件，按照2-5万元/次进行罚款，情节严重者，甲方有权单方面解除合同并将按照人社部《拖欠农民工工资黑名单管理暂行办法》的相关规定，报建设单位及行业监督管理部门，将乙方列入“黑名单”。

十一、甲方的权利和义务

1、甲方负责工地的一切准备工作，为乙方进场施工创造有利条件。

2、如乙方不能按工期要求、质量要求交付工程，则甲方有权另找施工班组施工，甲方按实际用工费用的两倍从乙方结算款中扣除。

3、甲方负责办理员工上岗证、有偿提供每位劳务分包作业人员的工作服和安全帽。

- 4、甲方对乙方提供的施工作业人员实行实名制登记。

- 5、对于年龄不满18周岁或超过60岁的作业人员及有残疾及智力障碍的人员一律清退，不得入场施工。

6、甲方按约定的期限和方式向乙方支付合同价款。

十二、乙方的权利和义务

1、乙方根据合同约定的工程量自行安排用工人数、相关技术人员，乙方用工人员与甲方无任何劳动关系。

2、乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务分包作业方案组织劳务分包作业人员进场作业，并负责成品保护工作。

3、因乙方自身原因造成的质量缺陷、工期延误、安全事故等，由乙方承担全部经济与法律责任，乙方派往本项目的劳务作业人员由甲方统一购买团体意外险，费用由乙方承担。

4、乙方应按甲方的指示向甲方或劳务分包作业现场内的第三方提供工作配合。

5、乙方应服从甲方指令并配合完成项目的检查、验收等工作。

6、乙方需自觉配合甲方做好施工现场的管理工作，文明施工，并维护好甲方声誉和利益，听从甲方管理人员指挥。

7、乙方派驻到劳务分包作业现场的主要劳务分包作业管理人员应相对稳定，乙方应当与劳务分包作业人员签订书面劳动合同和购买社会保险。为确保工期，乙方必须按照甲方要求，保证工程中足够的劳动力，不得消极怠工。乙方更换主要劳务分包作业管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意，通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验、联系电话等资料；若乙方私自更换主要劳务分包作业管理人员的，处以5000元/次罚款，罚款在劳务结算款中扣除。

8、劳务分包作业人员必须持有身份证、上岗证等证件，特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则甲方有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务分包作业现场。乙方负责对其进行安全生产、文明施工、城管交通、环境保护和劳动纪律等方面的管理和教育，对劳务人员进出、上岗培训教育必须进行动态管理，及时对在岗人员造册盖章，负责劳务人员日常考勤，接受劳动管理部门和其他有关部门的监督检查，凡违反有关规定引起的罚款和刑事责任均由乙方承担。

9、乙方须严格管理劳务分包作业人员，不得在整个施工期间的任何时间地点进行任何违法犯罪活动，寻衅滋事，打架斗殴；不得进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等，若有违法犯罪行为的，由乙方自行承担所有的经济及法律责任，甲方概不负责。

10、甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务分包作业人员，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应向甲方支付5000元/次违约金；在责令期限内仍未改正的，应当向甲方支付双倍违约金。

11、乙方负责其全部劳务分包作业人员的暂住手续、食宿费用及安全用品用具。

12、乙方应每周对所有劳务作业人员进行安全教育培训，每天班前进行安全及技术交底。

13、乙方承担其全部劳务分包作业人员所有的安全责任，若发生安全事故，乙方应积极组织抢救，并第一时间将事故情况向甲方汇报，48小时内将事故情况以书面形式递交甲方，不得瞒报、谎报，因瞒报、谎报造成的责任及损失，由乙方承担；乙方全部劳务分包作业人员上下班必须着工作服、戴安全帽并且佩带上岗证；乙方必须按甲方的要求进行安全生产，不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

14、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报或私自使用。同时乙方应按时提供人员名单、身份证复印件给甲方留档备查。

15、乙方劳务分包作业人员不能私自与公司供货商联系，所有材料计划单必须经过甲方项目部现场执行项目经理签字认可后，才能由甲方送达材料供货商出货。

16、乙方劳务分包作业人员不能私自携带任何材料和物品离开工地，如有私带物品离开工地视为偷盗行为，除必须赔偿物品相应价值外，按2000元/次进行处罚，从工程款中扣除，甲方保留对此行为追究经济、法律责任的权利。

17、乙方在施工过程中，必须加强劳务分包作业人员的安全保护意识，杜绝安全事故的发生，并严格遵守国家颁布的治安管理条例及现场管理制度，做到文明施工，安全第一，质量为先。每批劳务分包作业人员进场和施工过程中，定期进行安全、技术交底，防止漏电、漏水、火灾等造成人员伤亡。如发生安全事故，由乙方承担全部责任并承担由此产生的费用。

18、乙方自行准备和提供本项目所需要的施工机械设备（大型机械设备除外）供劳务分包作业人员使用，乙方应保证在设备安装调试并确认运行良好后，再交给劳务分包作业人员使用，乙方自行保管、合理使用机械设备，并接受甲方随时检查其机械设备的情况，如有安全隐患的机械设备严禁使用。

19、乙方对现场负责人的授权范围如下：应代表乙方履行合同规定的职责、行使合同明文规定的权力，其就劳务管理做出的所有行为即代表了乙方的行为，与乙方的行为发生同等的法律效力。

20、乙方项目负责人           （身份证号：                ）联系电话：               。工作内容：完成合同工程要求施工内所有工作内容并由甲方验收合格 。

- 十三、安全与文明施工

统一按照“总包合同”的约定执行。

十四、劳务分包作业安全与环境保护

统一按照“总包合同”的约定执行。

十五、违约责任

1、如甲方无任何理由清退乙方出场，甲方需对乙方已完成工程量进行结算并支付对应款项。

2、乙方承诺对本工程自行进行施工及管理，不得进行转包，因乙方存在转包或分包的事实或因乙方的施工进度、安全或质量出现问题、工人闹事影响甲方施工或重大声誉损失的，由此产生的经济和法律责任均由乙方承担。

3、乙方在施工过程中不得以任何理由向甲方提出加价和退场要求，若发生上述情况时，甲方有权扣发乙方全部工程款（不低于人民币贰万元），同时乙方需赔偿甲方因此产生的一切经济损失。

4、乙方在收到甲方支付的劳务费用后，必须及时发放给劳务分包作业人员，如果发现有拖欠劳务分包作业人员工资或劳务分包作业人员没有领到工资的情况，甲方将对乙方处以拖欠金额两倍的罚款。

5、若因乙方原因（包括但不限于违反农民工权益保障、劳务分包作业安全、环境保护等方面法律规定或合同约定）导致（或可能导致）甲方在建筑施工企业信用综合评价体系中被扣分，或被有关管理部门处罚，甲方有权解除本合同，乙方除向甲方支付合同总价10%的违约金外，还应承担有关管理部门的经济处罚和赔偿甲方的一切损失。

6、承担实际劳务分包作业任务的主体必须是乙方本身，如不一致，乙方承担合同总价10%的违约金，且甲方有权解除合同并终止所有款项支付，由此造成的责任和损失由乙方自行承担。

7、若乙方没有相应劳务分包作业资质导致本合同无效，不影响甲方参照本合同有关条款（包括违约条款、争议解决条款）要求乙方赔偿。

8、甲乙双方必须严格遵守以上条款，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。

9、属于乙方自备设备、自带工具用具等，乙方必须自行保管，如有遗失、损坏不得因此对甲方提出其它任何要求，不得以此为由影响工程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。

10、若非甲方原因，造成乙方不能保质量、保工期完成施工项目，甲方有权按实际完成的合格工程量的50%给乙方办理结算，同时对所完工程有质量问题部分按实际产生费用的双倍进行扣结，并要求乙方无条件按时退场。

11、工地施工管理由甲方主要负责，乙方配合甲方做好工作，服从甲方安排，如不服从甲方管理及遵循工地各项规定，按甲方项目部相关规定承担相应的处罚，直接从应付工程款中扣除。

十六、争议解决办法

如有争议，双方本着友好的原则协商解决；如需仲裁，均应提请昆明市盘龙区仲裁委员会进行仲裁；如需诉讼，均应提请昆明市盘龙区人民法院进行诉讼。

# 十七、其他

1、经甲方认可的设计图纸、工程量清单、材料清单、预算书或报价函、甲方书面指令或甲方拟定的工程管理规定作为合同附件。

2、本合同所有附件均为合同的有效组成部分；如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、双方来往函件，按照合同规定的地址、传真号码或电子邮箱以邮寄、传真或发邮件方式送达对方均为有效。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的3日内书面通知对方，否则甲方发往合同约定乙方地址、电话、传真号码的函件将视为乙方已经收到，由此产生的一切不利后果及损失由乙方承担。

4、本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，每份都具有相同法律效力，合同自双方签字盖章后生效。

后附：劳务分包价格清单、营业执照复印件、开户许可证复印件。

（以下无正文）

附件一：《安全生产管理协议》

附件二：《民工工资兑现承诺书》

附件三：劳务分包价格清单

附件四：营业执照复印件

附件五：开户许可证复印件

|  | 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- | --- |
| 公司名称：（盖章） |  |  |
| 法定代表人：（签章） |  |  |
| 授权委托人：（签章） |  |  |
| 地 址： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 账 号： |  |  |
| 日 期： | 年 月 日 |  |

- 附件一：《安全生产管理协议》

安全生产管理协议

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

为了确保本工程安全生产工作顺利进行施工，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，明确甲乙双方各自的责任，特订立安全生产条款，甲乙双方共同遵守。

1、乙方施工人员中的特殊工种，必须持有特种作业人员操作证，不执证不准上岗。所有进场的施工人员，乙方均应造册登记并向甲方项目部上报《进场人员花名册》。

2、乙方队伍进场前，须办理施工人员出入证，无出入证者，不准进入施工现场。

3、乙方负责人在组织施工人员时，必须严格把关，按照劳动用工要求招收工人。

4、乙方施工队伍进场后，按照国家规定的“三级安全教育”的精神，对所有的班组加强安全教育和安全管理，严格遵守各项安全生产制度，严格执行各项安全操作规程。

5、各班组、各工种人员在施工中必须遵章守纪，搞好自己的本职工作，严禁随意动用机械设备，严禁私自乱接电线，严禁擅自动用或拆除施工现场的安全防护设施。

6、乙方施工人员严禁饮酒后进入施工现场，凡酗酒闹事或酒后工作造成事故者，一切后果自行负责，“建筑施工意外伤害保险”对这类人员不予保护。

7、乙方施工人员严禁带家属、孕妇及小孩进入施工现场，严禁偷盗公司及项目部的财产，严禁浪费项目部的建筑材料，违者重罚。并移交公安机关制裁。

8、工作区域内，严禁打架斗殴，聚众赌博，严禁吸毒贩毒，召娼嫖宿，违者重处，并移交公安机关制裁。

9、在施工作业中，必须严格执行甲方施工人员的技术交底和安全交底，按规范作业，不准野蛮施工，违章作业；各班组在施工中要展开安全生产文明施工竞赛，增产节约，工完场清，表现优秀的班组甲方予以奖励。

10、按时参加甲方组织的安全生产教育和安全技术学习，强化自我安全意识。对不遵守以上1-9条安全条款的违章作业者，以示警告；三次警告未改正的，甲方有权立即终止与乙方签订的所有合同，并责令其限期离场。

11、凡是乙方人员在施工作业中不遵守安全操作规程，不听从甲方管理人员指挥，盲目蛮干，违章作业所导致的一切安全事故，经济损失及刑事民事责任，均由乙方承担，甲方不承担，甲方不承担任何连带责任。

12、本合同随主合同同时生效、同时失效。

| 发包人：(盖章) | 承包人：(盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人 委托代理人(签字)： | 法定代表人 委托代理人(签字)： |
| 签约时间：2026 年 月 日 |  |

- 附件二：《民工工资兑现承诺书》

关于不拖欠工程民工工资的承诺

为维护社会稳定，规范建筑市场劳务用工秩序，保障建设领域民工的切身利益，乙方做出如下承诺：

1、严格执行国务院《关于切实解决建设领域拖欠工程款的通知》和当地有关规定，遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，不拖欠农民工工资。

2、规范劳务用工行为，与劳动者签订劳动合同，杜绝非法用工；在获得工程款后，优先支付农民工工资。

3、承接的工程不转包、不挂靠。

4、严格执行有关规定，按时按月支付民工工资，所付月工资不低于当地最低工资标准。

5、如发生工程款或拖欠民工工资纠纷，自觉主动配合有关部门做好调解工作，杜绝民工上访事件发生，确保社会稳定。如果发生类似事件，与甲方无关。

6、在申报进度款时，如没有同时提供民工工资清单及全额发放民工工资的承诺书，甲方不对进度款进行拨付，由此产生的一切后果皆由乙方自行承担。

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：2026 年  月  日

| 劳务分包清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 劳务公司： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |